Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UGiM.271.11.2018 – projekt umowy

UMOWA nr UGiM.272.11.2017

NA WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH

zawarta w dniu …......................... roku w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród pomiędzy:

1. Gminą i Miastem Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Jana Boszko

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród Barbary Kopańskiej

a

1. …......................................................................................................................................... , zwanym dalej „Wykonawcą" reprezentowanym przez:

…...................................................................

o treści następującej:

§1

W wyniku zapytania ofertowego z dnia 14.05.2018 r. Zamawiający powierza do wykonania zadanie publiczne pod nazwą:

" **Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo o długości 815 mb, gmina Wyszogród”**

- a Wykonawca przyjmuje je do realizacji.

1. Wykonawcca zobowiązuje się do wykonania go w terminie określonym w przedmiotowej umowie.

§2

1. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową:
2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,815 km,
3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV, wykonanie koryta głębokość do 12 cm – odwóz urobku samochodami do 5 km.
4. Podbudowy z kruszyw łamanych o frakcji 0/61,5 mm - warstwa dolna grubości 10 cm po zagęszczeniu – 2 852,5 m2
5. Podbudowy z kruszyw łamanych o frakcji 0/21,5 mm - warstwa górna grubości 5 cm po zagęszczeniu – 2 852,5 m2
6. Nawierzchnia z kruszywa naturalnego ( dolomitowego ) o frakcji 0,12 mm – 0,16 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 2 852,5 m2.
7. Pobocza z kruszyw łamanych frakcja do 0/21,5 mm- warstwa górna grubości 10 cm po zagęszczeniu – 815 m2
8. Materiały do wykonania prac zabezpiecza Wykonawca.
9. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za zrealizowany zakres robót, uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie, ustalone zostało na kwotę netto - …...........................................................,

*słownie złotych: …...............................................................*/100 PLNpo doliczeniu **23%** podatku VAT - …..........................**,** *słownie złotych: …........................................*/100 PLN

niezmienną do końca prowadzenia prac.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty, ustalone zostało w oparciu o szczegółowy przedmiar robót, sprawdzony i zatwierdzony przez Zamawiającego, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie od dnia 15.06.2018 r. do dnia 15.09.2018 r.
2. Opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego w § 6 pkt. 1 umowy może spowodować - na wniosek Wykonawcy - przesunięcie terminu zakończenia przedmiotu umowy otaką samą ilość dni.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym i sztuką inżynierską.
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
3. …...............................................
4. Kierownik budowy -
5. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest:

…......................................................................

1. Funkcję Inspektora Nadzoru budowlanego ze strony Zamawiającego sprawować będzie: …...................................................................

§6

1. Obowiązki stron:

1. Zamawiający w terminie do dnia 15.06.2018 r. przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze szczegółowymi informacjami na temat jego uzbrojenia.
2. Wykonawca:

- zabezpieczy budowę przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przejmując skutki finansowe z tego tytułu,

- zabezpieczy pod względem bhp miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów,

- dokona urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, odpowiednio oznakuje budowę.

§ 7

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, płatne będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania danej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

§8

1. Zamawiający wyznaczy datę i rozpoznanie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy, po zawiadomieniu go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru - powiadomienie może mieć formę ustną.
2. W odbiorze uczestniczyć będą: kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

* kosztorys powykonawczy.

1. Protokół odbioru sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbioru.

§9

1. Wykonawca jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego, za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, istnienia wad nie nadających do usunięcia Zamawiający może:
4. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

1. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

1. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
2. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenia Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad.
3. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie …........... miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
6. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbiorowych przedmiotu umowy lub jego części stanowiącej przedmiot odbioru. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem przejął przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu, powygasają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu do eksploatacji.
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku.
8. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszystkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§10

W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, strona, która popadła w zwłokę, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 0,2 % brutto wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
3. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (aneksem).
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

*Zamawiający:*

*Wykonawca:*

Kontrasygnata:

Załączniki:

1. Przedmiar robót