Załącznik nr 5

Projekt

UMOWA

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów  ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

zawarta w dniu ........................ w Wyszogrodzie pomiędzy Gminą i Miastem Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, NIP 774-32-11-407 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

1. Jana Boszko – Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

przy kontrasygnacie

2.Barbary Kopańskiej  – Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród

a

......................................................................................................................................................    zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: .................................................................

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk, w ramach projektu „Norweskiego”. Zadanie I: termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie. Zadanie II: termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie”.

2. Szczegółowy zakres robót zawiera uproszczona dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Wykonawca oświadcza, że przy zachowaniu najwyższej staranności i wykorzystując specjalistyczną wiedzę, którą posiada, zapoznał się z dokumentacją składającą się na opis przedmiotu zamówienia, nie zgłasza uwag do przedmiaru robót, dokonał wizji lokalnej terenu budowy i uwarunkowań faktycznych i nie zgłasza zastrzeżeń.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy,

2) uproszczona dokumentacja projektowa,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 3

1.Przekazanie placu budowy zostanie dokonane przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami jednak nie później niż do 30 maja 2016r.

W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy uproszczoną dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15 października 2016r. Termin realizacji poszczególnych zadań ustala się do dnia:

Zadanie I: do 10.09.2016r.

Zadanie II: do 15.10.2016r.

3. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach:

1) wystąpienia długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych,  uniemożliwiających wykonanie robót,

2) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

3) zlecenia robót dodatkowych i zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

4. Przypadki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 3 wymagają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru stosownym wpisem do Dziennika Budowy.

5. Zaistnienie przesłanek z ust.3 pkt 2 wymaga pisemnego uprzedzenia Wykonawcy, nie później niż na 7 dni przed terminem wstrzymania danego zakresu robót. Ryzyko i koszty kontynuowania robót, pomimo powiadomienia, ponosi Wykonawca.

§ 4

1.Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru wykonującego swe funkcje w procesie budowlanym w osobie: ……………………………………………………………

2.W przypadku konieczności zmiany osoby inspektora nadzoru działającego w imieniu zamawiającego zmiana taka nie stanowi zmiany treści umowy i zostanie dokonana odrębnym uzgodnieniem stron.

3.Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:  ............……………............……….

Wykonawca oświadcza, że kierownik budowy posiada wymagane przygotowanie zawodowe.

4.W przypadku konieczności zmiany osoby kierownika budowy działającego w imieniu wykonawcy zmiana taka nie stanowi zmiany treści umowy i zostanie dokonana odrębnym uzgodnieniem stron.

§ 5

1. Wykonawca zapewni pełną ochronę i zabezpieczenie terenu w trakcie wykonywanych robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia, a także za wykonywanie poleceń Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca wykona na własny koszt zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami zabezpieczenie placu budowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom państwowego nadzoru budowlanego oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego, wykonującym zadania publiczne oraz udostępniać im dane i informacje wymagane ustawowo.

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt.

6. Wykonawca dba o porządek na terenie robót oraz utrzymuje teren robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

7. Wykonawca uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót, jak również tereny sąsiadujące lub użytkowane przez Wykonawcę, w tym wykona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac fragmentów obiektu, instalacji itp.

8. Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie zakończenia odbioru robót.

9. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi energię elektryczną i wodę do placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonywania robót oraz poniesie koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji robót wynikające z ustaleń poczynionych z dostawcami mediów.

10. Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

11. Wykonawca przestrzega zasady bezpieczeństwa, BHP i ppoż.

12.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją przetargową, jak też zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, Prawem Budowlanym, oraz wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, a także z zasadami i przepisami BHP.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i przy użyciu urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.

3. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom 
dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powinny odpowiadać standardom i wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i pozostałych dokumentach wchodzących w skład opisu przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego 
(Inspektora Nadzoru) okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§7

Umowy o podwykonawstwo

- Strony ustalają, że następujący podwykonawcy wykonają niżej wymienione roboty:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, Wykonawca może:

  - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;

  - wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;

  - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;

  - zrezygnować z podwykonawstwa.

- W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Umowa o podwykonawcę powinna stanowić w szczególności, iż:

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

  - w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli:

    - zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub

    - przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,

Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

  - uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w pkt 5 i 6 oraz w SIWZ.

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu kopii umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt.9.

- Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt. 12 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni. Obowiązkowi temu nie podlegają umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie większej jednak niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni , Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §13 ust. 2.

- Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

- Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót.

- Jeżeli zobowiązania podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami   lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.

§8

1.Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz  ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1  wyraża się kwotą brutto..................zł (słownie złotych: .........................................................................................................................)

w tym:  wartość netto .................................. zł (słownie złotych: ........................................ ....................................................................................................................................... ............ )

podatek VAT -........   %  - w kwocie : ........................ zł (słownie złotych: ........................... .................................................................................................................................................... )

3. Cena wymieniona w ust. l uwzględnia wszystkie roboty ujęte w przedmiarze robót, zgodnie z dokumentacją przetargową, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię),  koszt ubezpieczenia inwestycji, podatek VAT, obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą.

4. Wynagrodzenie powyższe uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji zgodnie z opisem  przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

5. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania niektórych robót, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzania robót zamiennych.

7. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania niektórych robót, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.2, zostanie pomniejszone o wartość ryczałtową danego przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w skład którego wchodzą roboty zaniechane, wg kalkulacji przyjętych w kosztorysie ofertowym załączonym do oferty.

8. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

9. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym  i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia ( art. 67 ust. 1 pkt. 5 – Prawo zamówień publicznych), wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie   Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

§ 9

Wypłata wynagrodzenia

1. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi etapowo, na podstawie faktur częściowych zatwierdzonych przez Zamawiającego i wystawionych przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót zgodnego z planem wdrażania projektu oraz uzyskaniu wskaźników ekologicznych. Pierwsza faktura częściowa zostanie złożona przez Wykonawcę najwcześniej na 30 dni przed planowanym zakończeniem robót. Zapłata wynagrodzenia pierwszej faktury nastąpi w terminie 90 dni od otrzymania faktury i otrzymania zaliczki zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, stanowiącej równowartość nie więcej niż 25% wartości zamówienia. Pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona po całkowitym rozliczeniu projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Norweskiego”. Termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z umową przyznania pomocy: kwiecień 2017r.

2. Protokół częściowego odbioru sporządzony będzie przez kierownika budowy(robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

3. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

4. Za termin płatności uważa się datę na stemplu przelewu bankowego banku Zamawiającego.

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w

terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.

6. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą VAT oświadczenia

Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom

(Dalszym Podwykonawcom). Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do

reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak

zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń

Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo dotyczących robót

budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego

Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez

Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty

budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem

kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 7. w

terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 8., Zamawiający

może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,

któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaże

zasadność takiej zapłaty.

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych

Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

11. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich(PLN).

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu

podwykonawcy, o których mowa w pkt. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13.Wydatek współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

§10

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1)Odbiory częściowe

2)Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

3) Odbiór końcowy

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1)Dziennik budowy,

2)dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach zgodną z umową o dofinansowanie potwierdzającą osiągnięcie założonych w niej wskaźników poprzez użyte materiały,

3)wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4)Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową, obowiązującymi przepisami i normami

5)Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 Ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

6)Pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

6.Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres … miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym 
w ust.2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

3. Na podstawie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 12

1. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie zostało wniesione przez wykonawcę w formie ...............................................................

2. Zabezpieczenie o którym mowa w ust. l przeznacza się:

- jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót w wysokości 70% zabezpieczenia. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

- jako ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 30% zabezpieczenia. Zabezpieczenie to podlega zwrotowi w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 13

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości: 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości: 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
w wysokości: 5% wartości umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości: 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości: 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu kara ulega podwojeniu,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości: 15 % wartości umowy.

d) 0,1 % wartości umowy z tytułu zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

e) 0,1 % wartości umowy z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

f) 0,1 % wartości umowy z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

g) 0,1 % wartości umowy z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wartości umowy.

§ 14

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać kar umownych.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) Wykonawca bez podstaw określonych w umowie nie rozpoczął realizacji robót 
w ciągu czternastu dni od daty przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Inspektora Nadzoru nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

c) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu,

d) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji  przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

4. W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy przy udziale Inspektora Nadzoru sporządzą w terminie do 5 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, 
a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

§ 15

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

a) wynagrodzenia w przypadkach określonych w § 8 ust. 7 i 9 umowy,

b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 3 ust. 3 umowy,

c) zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona przedmiot  umowy osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ, z zastrzeżeniem § 7 ust.7,

d) podwykonawcy oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 7, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym ze SIWZ.

3) Zmiana osób reprezentujących którąkolwiek ze stron oraz zmiana nazwy którejkolwiek ze stron będąca wynikiem reorganizacji lub przekształcenia nie stanowi zmiany umowy.

§ 16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy - Prawo budowlane  oraz  Ustawy - Prawo zamówień publicznych .

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Załączniki stanowiące integralne części umowy:

1) oferta Wykonawcy,

2) uproszczona dokumentacja projektowa,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

| WYKONAWCA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ZAMAWIAJĄCY: . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |